## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 奥体中心公园项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 509001 - 衡水市园林中心本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 1200.000000 | 到位数 | 200.000000 |  | 执行数 |  | 200.000000 |  | 16.67
| 其中:财政资金 | 1200.000000 | 其中:财政资金 | 200.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 200.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过建设奥体中心公园项目雨水花园、雨水管网等海绵设施及绿化种植、园路铺装等，改善生态环境。 |  |  |  | 通过建设奥体中心公园项目雨水花园、雨水管网等海绵设施及绿化种植、园路铺装等，改善生态环境。 |  |  |  |  | 100 |  |  | e80154f4-3844-41ab-015c-19763e94757d | 通过建设奥体中心公园项目雨水花园、雨水管网等海绵设施及绿化种植、园路铺装等，改善生态环境。 | 71239bdd-fb57-4810-ac74-8ffc85aa7da6
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水花园面积 | 建设雨水花园面积 | 10 | = | 1534 | 平方米 | 1550平方米 | 完成 | 10 | 0a7f2798-afc2-f407-c482-c6c9df987f0a | ea074c5c-4179-4701-a1fa-981eac7fb01b | 1 | 11 | 图纸
| 产出指标 | 数量指标 | 透水混凝土铺装面积 | 透水混凝土铺装面积 | 10 | = | 11600 | 平方米 | 11650平方米 | 完成 | 10 | f3933187-a6ea-ebab-5da2-e9ef7654d783 | 28776fc9-4701-4a8e-bee6-a3fcfbdefd77 | 1 | 11 | 图纸
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水管网长度 | 铺设雨水管网长度 | 10 | = | 4678 | 米 | 4742平方米 | 完成 | 10 | f61f2392-2ab0-1140-7982-f7f9924534de | e1f262d9-7c8c-4864-84e5-6565da0b6363 | 1 | 11 | 图纸
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 按进度施工，工程质量验收情况 | 5 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 5 | eb8e825c-e578-e5a7-15b9-66d1936a031d | 96190625-5745-43a2-a757-723401bdc066 | 1 | 12 | 验收记录
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 按施工进度项目的完成情况 | 5 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 完成 | 5 | 6ececc4d-a59b-1241-d611-8e6da109138f | cd306785-c9fd-487f-9d9e-123c9a37b1d2 | 1 | 13 | 工程量清单
| 产出指标 | 成本指标 | 单价控制 | 项目实施过程中，单价执行的标准 | 10 | 文字描述 |  | 单价控制在投标单价内 | 单价控制在投标单价内 | 完成 | 10 | d098a2e9-05c9-1176-f356-e1f884172e2c | 64712ff5-2982-44b6-a0dd-7e2fe26e0e67 | 1 | 14 | 投标文件
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公园建成对生态环境改善的年限 | 公园建成对生态环境改善的年限 | 30 | ≥ | 3 | 年 | 3年 | 完成 | 30 | 9af0cf5e-02c1-9241-461d-2644ef02beae | ee501eea-a471-4044-a4cd-30007a2b43d8 | 2 | 24 | 效果图
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 | b1c624e4-1dd5-b6e5-951f-7ec5750a792f | 6aaadf21-2613-43dc-8ff7-04d9089d6bb2 | 3 | 31 | 满意度调查
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 1.6667
| 自评总分 | 91.67
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 刘熙然 |  |  | 联系电话: | 2198918
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。