## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 滏阳河市区段绿植维护费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 509001 - 衡水市园林中心本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 500.000000 | 到位数 | 241.158288 |  | 执行数 |  | 241.158288 |  | 48.23
| 其中:财政资金 | 500.000000 | 其中:财政资金 | 241.158288 |  | 其中:财政资金 |  | 241.158288
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 保证辖区内绿地有效灌溉、科学施肥、及时除草、冬季防寒等日常养护管理工作，保持了绿植良好长势。 |  |  |  | 完成全年的滏阳河市区段绿植灌溉、科学施肥、清理杂草、环境卫生、造型修剪、病虫害防治、冬季防寒等日常养护管理工作，并消除黄土裸露，增强绿地景观效果，保持了绿植良好长势。 |  |  |  |  | 100 |  |  | d6ad23c7-b4ea-5596-08bb-f4fbfd6fc5da | 目标 | 9d01dad2-a86f-4546-93af-0663ac13e653
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 成本指标 | 绿化养护成本控制 | 绿化养护成本控制 | 20 | 文字描述 |  | 绿化养护成本控制在河北省一级养护标准定额内 | 绿化养护成本控制在河北省一级养护标准定额内 | 完成 | 20 | a152a382-8c30-a6c3-783b-4e517344a5e6 | 30352c5b-985c-48ab-97f7-721ecb04436f | 1 | 14 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地维护面积 | 绿地维护面积 | 10 | = | 112.28 | 万平米 | 112.28万平米 | 完成 | 10 | 83d61b81-f0c4-93e9-59d2-1a54808078f4 | 3d4c1d91-08d0-4d58-8d1c-121cc27cea4e | 1 | 11 | 养护记录
| 产出指标 | 质量指标 | 苗木生长情况 | 苗木长势良好 | 10 | 文字描述 |  | 苗木长势良好，无大面积病虫害，缺株，养护情况良好 | 苗木长势良好，无大面积病虫害，缺株，养护情况良好 | 完成 | 10 | 6c142d20-3921-d087-0b8d-77a4cd74b598 | 2bcb4977-3d5e-4a2e-8f95-0d2721a67868 | 1 | 12 | 养护记录
| 产出指标 | 时效指标 | 工作开展及时性 | 绿化养护工作及时高效 | 10 | 文字描述 |  | 保证植物材料灌溉、病虫害防治、施肥、修剪等工作及时高效 | 植物灌溉、施肥、病虫害防治、修剪等日常养护工作及时开展 | 完成 | 10 | a0645f49-b962-1b2d-7657-0bb5d36c67d4 | d6064045-86b6-4796-924b-cc53a2f953fd | 1 | 13 | 养护记录
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升城市形象，改善人居环境 | 进一步提升城市公园景观，美化市容市貌，提高市民生活质量，净化空气、吸滞扬尘、改善空气质量。 | 30 | 文字描述 |  | 进一步提升城市公园景观，美化市容市貌，提高市民生活质量，净化空气、吸滞扬尘、改善空气质量。 | 进一步提升城市公园景观效果 | 完成 | 29 | f49d7370-4198-4b49-eb0f-a5272599fe8f | 0631f306-04a6-4bd4-9229-99c716e87ee4 | 2 | 22 | 绿化养护效果
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 | 21e3e9b6-0322-72fc-ff77-81db174449c9 | abf6995e-aec5-457c-bb25-18eabe5ac9ca | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 4.8232
| 自评总分 | 93.82
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 商艳上 |  |  | 联系电话: | 2196912
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。