## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 广场城市维护费（基金） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 509003 - 衡水市广场管理中心 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 191.110000 | 到位数 | 124.050000 |  | 执行数 |  | 124.039050 |  | 64.9
| 其中:财政资金 | 191.110000 | 其中:财政资金 | 124.050000 |  | 其中:财政资金 |  | 124.039050
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 提供更加优美的休闲健身场所，进一步提升广场管理水平 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 92.49 |  |  | 68ab6ef8-c41a-b0cc-3c70-788a6d9a310d | 目标1 | efb4e599-2035-4b50-b21a-25f851bb89af
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施维修任务完成率（%） | 基础设施维修任务完成率（%） | 13 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 13 | e151c555-dc39-6ce9-6465-b90388579650 | acec8a23-da33-4de2-bad2-50a89c9cfc01 | 1 | 11 | 以往经验及工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化成活率（≥**%） | 绿化成活率（≥**%） | 13 | ≥ | 95 | % | 0.981 | 完成 | 13 | da94ac6f-ba78-11aa-6440-360771243f0f | 11881e80-98f0-46db-9486-c0e287a0aae0 | 1 | 12 | 验收报告
| 产出指标 | 时效指标 | 破损设施修复天数（≤**天） | 破损设施修复天数（≤**天） | 13 | ≤ | 10 | 天 | 10天 | 完成 | 13 | 49f10341-f031-ddd4-07e1-a98808607554 | e05c42ea-0026-4c35-a6eb-0806a85eb2a4 | 1 | 13 | 以往经验及工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 11 | 文字描述 |  | 严格控制各项支出成本不高于行业平均水平 | 成本控制在预算内 | 完成 | 7 | 3512af6d-53c9-5c62-d519-934e97602705 | a7590600-c2ce-47f0-b188-2ad82586cc70 | 1 | 14 | 落实过紧日子要求
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 30 | 文字描述 |  | 公共服务水平进一步提升 | 公共服务水平进一步提升 | 完成 | 30 | 98c67944-7dbd-d350-1a9e-4eae2e27d248 | 7edb2e02-2507-4bd4-aef3-5fb61cd1d3fd | 2 | 22 | 以往经验及工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0.946 | 完成 | 10 | d22863d4-1a79-e8af-ba43-9407e7ecc855 | 9e79de1f-e35f-4bde-9ba9-41866dc1f80d | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 6.4905
| 自评总分 | 92.49
五、存在问题 原因及整改措施 | 由于财政资金未到位导致预算执行率低，整改措施：积极争取财政资金。
填报人: | 郭迎春 |  |  | 联系电话: | 2080219
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。